2015年下半年江苏省住院医师规范化培训专家委员会工作计划

按照政府职能转变有关要求，为加快建立符合江苏省情、具有江苏特色的住院医师规范化培训制度，元月省卫生计生委科教处正式委托江苏省医师协会承担我省住院医师规范化培训基地初步认定、专业带教师资培训、培训基地巡视督导、培训业务技术指导与评估、相关政策研究、国际交流合作等业务与日常管理工作。这是协会成立以来最为重要的工作任务。从今年开始，协会的工作重心将全面转移到毕业后医学教育工作上来。

接受委托后，协会高度重视，协会一届五次常务理事会对住培工作进行了广泛而深入的讨论，按照省卫生计生委要求，协会今年全面启动住院医师规范化培训相关业务与日常管理工作，全力推进此项工作开展。

2015年，我会协助科教处，主要围绕以下六个方面展开工作：

一是，江苏省医师协会按照省卫生计生委要求，今年3月份成立了江苏省毕业后医学教育部对接此项工作。

二是，今年5月18日成立了江苏省住院医师规范化培训专家委员会，设主任1名，副主任2名，委员44人，秘书2人；下设34个专家组；主要职责是组织论证住院医师规范化培训基地初步认定，评议、审定各学科专家组制定的专业带教师资培训细则和考核办法，组织对培训医院基地进行定期抽查督导，负责对住院医师规范化培训业务技术指导与评估及相关政策研究。

三是，审议我省有关国家级基地评估督导指标体系，请各位委员于6月15日前将各自专科的意见反馈毕业后医学教育部。

四是，按照科教处要求，对省卫生计生委首次核批的32家培训基地相关培训专业资质进行复核，34个专业组纵向复核哪些基地该专业符合要求，可以免予检查，哪些基地该专业基本符合要求，需要现场核准，哪些基地该专业根本不符合要求，建议取消。34个专业资质复核结果请6月10日前反馈。

五是，6月中下旬和7月上旬，省卫生计生委统一组织32家国家级培训基地巡视督导，对各专业组提出的需要现场核准的培训专业进行集中现场考核。各专家组也可以制定本专业评估督导方案，组织各专家组成员每年至少1次对有关培训医院基地进行抽查督导，确保住培工作全面规范展开。

六是，加强师资管理培训，强化带教意识。请34位专家组组长于6月15日前组建各专科专家组（专家组组长一般由各专科分会主任委员或副主任委员担任，原则上建议各专科分会其他副主任委员担任成员，专科分会秘书担任专家组秘书），6月30日前各学科专家组制定完成本专业带教师资培训细则和考核办法，7月分开始组织对34个专业的带教师资进行理论培训并组织带教老师到省内代表性医院进行现场观摩，提升师资队伍整体带教水平。

七、有关住院医师规范化培训最新信息请登录江苏省医师协会网站（http://www.jsma.net.cn）→住院医师培训一栏中查询。联系人：江苏省毕业后医学教育部 杨 光 副主任（主持工作） ，联系电话：025-83620665  13851700616 ，邮 箱：doctoryang2001@163.com。